## Blad1
Weeknummer | 6 | Maandag 8 Februari 2016
Groep | Team Asylum
Aanwezig | 1 , 2 , 3 .4 , 5
Afwezig | 6 , 7
Waar ben je de afgelopen dagen mee bezig geweest?
1: Carlo | Moodboard Maken @ Photoshop
2: Zinedine | Maken van een Gunscript
3: Rief | Planning en Assetlist. Helpen met Robin zijn Blockout
4: Marc | Helpen maken Moodboard @ Photoshop
5: Robin | Assets bedenken . Maken Blockout
6: Michiel | Maken Concept Art Enemys
7: Sam | References Opzoeken , Concept helpen bedenken
Wat ga je de aankomende dagen doen?
1: Carlo | Verder maken Moodboards @ Photoshop
2: Zinedine | Verder maken Gunscript (werken aan de recoil)
3: Rief | Assetlist en trello
4: Marc | Verder maken Moodboards @ Photoshop
5: Robin | Research Character Controller En Menu
6: Michiel
7: Sam | Tiling Textures en Moduler Objects
Tegen welke problemen ben je aangelopen.
1: Carlo
2: Zinedine
3: Rief
4: Marc
5: Robin
6: Michiel
7: Sam
Wat gaat er goed? | Team spirit! Iedereen zit goed in zijn vel en is gemotiveerd.
Wat gaat er beter? | Serieusheid Tijdens Scrum.